## 线上
辽宁学位外语考试时间安排表
序号 | 内容 | 责任人 | 时间
1 | 发布考试通知 | 高校 | 2022-11-02
2 | 导入可报考学生数据（含照片） | 高校 | 2022年11月2日-11月3日
3 | 考点高校上传考点信息 | 高校 | 2022年11月2日-11月3日
4 | 学生报名 | 考生、网梯、高校 | 2022年11月7日10：00-2022年11月10日22：00
以下为补报名及转线上考试时间安排
5 | 导入可报考学生数据（含照片）标注限制考生考试 | 高校 | 2022年11月14日-11月15日
6 | 英语、小语种考生补报名 | 考生、网梯、高校 | 2022年11月16日10：00-2022年11月17日24：00
7 | 含沟通监考老师数量和监考方式 | 高校、网梯 | 2022-11-18
8 | 智能排考 | 网梯 | 2022年11月18日-11月19日
9 | 监考老师培训 | 高校、网梯 | 2022-11-19
10 | 所有考生模拟调试 | 网梯、高校、考生 | 2022年11月19日10点-21日11点
11 | 高校在报名网站更换考生照片 | 考生、高校 | 2022年11月19日10点-21日11点
12 | 网梯在考试系统更换考生照片 | 网梯 | 11月21日11点-12点(问题考生可在21日12点-17点再次人脸识别测试）
13 | 在打印准考证的地方查看考试时间 | 考生、网梯 | 2022年11月22日10：00起
14 | 正式考试 | 高校、网梯 | 2022年11月26日-27日
15 | 监考 | 高校 | 2022年11月26日-27日
16 | 阅卷 | 高校 | 2022年11月29日-12月5日
17 | 合格分数线确定 | 高校 | 2022年12月6日-2022年12月7日
18 | 成绩发布 | 高校、网梯 | 2022-12-08

## 线下
学位英语考试时间安排表
序号 | 内容 | 责任人 | 时间
1 | 发布考试通知 | 高校 | 2022-11-02
2 | 导入可报考学生数据（含照片） | 高校 | 2022年11月2日-11月3日
| 考点高校上传考点信息 | 高校 | 2022年11月2日-11月3日
3 | 学生报名 | 考生、网梯、高校 | 2022年11月7日10：00-2022年11月10日22：00
4 | 确认考场信息 | 高校 | 2022-11-11
如果需要转线上考试，必在排考之前确定（详见线上考试计划安排表）。
5 | 智能排考 | 网梯 | 2022-11-16
6 | 考点高校确认排考信息 | 考点高校 | 2022-11-17
7 | 打印准考证 | 考生、网梯 | 2022年11月22日10：00起
8 | 考点安装系统培训 | 网梯、考点高校 | 2022-11-23
9 | 考点安装考生身份验证系统，考试系统 | 考点高校 | 2022年11月23日-11月25日
10 | 正式考试 | 高校、网梯 | 2022年11月26日-27日
11 | 监考 | 高校 | 2022年11月26日-27日
12 | 阅卷 | 高校 | 2022年11月29日-12月5日
13 | 合格分数线确定 | 高校 | 2022年12月6日-2022年12月7日
14 | 成绩发布 | 高校、网梯 | 2022-12-08